## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI-MS
Obra: Reforma Asilo São José |  |  |  |  | Data Base: SINAPI 02/2018 DESONERADO
Município: IGUATEMI-MS |  |  |  |  | BDI:26,5%
Endereço:Rua Adê Acosta Fernandes
Data: Maio 2018 |  |  | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,69%(HORA) 73,76%(MÊS)
Planilha Orçamentária
Item | Cód.SINAPI | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo Unit. (R$) | Preço Unit. (R$) | Valor Total(R$)
1.0 |  | Esquadrias
1.1 | composição | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 100x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças fornecimento e instalação. | unid | 2 | 385.43 | 487.57 | 975.14
1.2 | 90822 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças fornecimento e instalação. | unid | 12 | 334.37 | 422.98 | 5075.76
1.3 | 90831 | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 | unid | 5 | 63.77 | 80.66 | 403.3
1.4 | 90830 | Fechadura de embutir para portas externas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 | unid | 3 | 81.34 | 102.89 | 308.67
1.5 | 91307 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação | unid | 6 | 48.62 | 61.5 | 369
Subtotal item 7.0 | [6 empty] | 7131.87
2.0 |  | Revestimento de Paredes
2.1 | 87264 | Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadas extra de dimensões 20x20 cm para áreas menores que 5 m² altura inteira da parede h=2,00m | m² | 26.76 | 50.52 | 63.9 | 1709.96
2.2 | 87265 | Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadas extra de dimensões 20x20 cm para áreas maiores que 5 m² altura inteira da parede h=2,00m | m² | 54.63 | 45.62 | 57.7 | 3152.15
Subtotal item 5.0 | [6 empty] | 1709.96
3.0 |  | Pavimentação
3.1 | 94996 | Execução de passeio ou piso de concreto, concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura de 8 cm, armado. | m² | 45.75 | 62.51 | 79.07 | 3617.45
3.2 | 94990 | Execução de passeio ou piso de concreto, concreto moldado in loco, acabamento convencional. | m³ | 1.13 | 469.82 | 594.32 | 671.58
3.3 | 87258 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m² | m² | 15.29 | 95.2 | 120.42 | 1841.22
3.4 | 87259 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 e 10 m² | m² | 20.69 | 87.21 | 110.32 | 2282.52
3.5 | 87260 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m² | 123.83 | 82.57 | 104.45 | 12934.04
3.6 | 88649 | Rodapé cerâmico 7 cm de altura, com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm | m | 160 | 5.22 | 6.6 | 1056
Subtotal item 6.0 | [6 empty] | 18113.78
4.0 |  | Pintura
4.1 | 88489 | aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 570.84 | 9.48 | 11.99 | 6844.37
4.2 | 79460 | Pintura epóxi, duas demãos 1,5 m (dormitórios) | m² | 100.2 | 35.23 | 44.56 | 4464.91
4.3 | 73978/001 | Pintura Hidrofugante com silicone (calçadas e telhado) | m² | 255.81 | 14.45 | 18.27 | 4673.64
4.4 | 84659 | Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos | m² | 47.88 | 12.04 | 15.23 | 729.21
4.5 | 73924/001 | Pintura esmalte alto brilho duas demãos, sobre superficie metálica | m² | 8.5 | 20.03 | 25.33 | 215.3
4.6 | 6082 | Pintura em verniz sintético brilhante em madeira (forro), três demãos | m² | 104.27 | 13.24 | 16.74 | 1745.47
Subtotal item 7.0 | [6 empty] | 18672.9
5.0 |  | Louças e Metais
Louças
5.1 | 95472 | Vaso sanitário convencional para PCD, incuso conjunto de ligação para bacia sanitária | unid | 4 | 826.18 | 1045.12 | 4180.48
5.2 | 93396 | Bancada Granito cinza 0,5x0,6 inc. cuba de embutir oval louça branca 35x50, válvula de metal cromado, sifão flexivel de PVC, engate de 30 cm flexivel e torneira cromada de mesa. | unid | 4 | 491 | 621.11 | 2484.44
5.3 | 95544 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | unid | 4 | 32.63 | 41.27 | 165.08
5.4 | 88571 | Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aço inoxidável - fornecimento e instalação | unid | 4 | 43.52 | 55.05 | 220.2
5.5 |  | Metais
5.6 | 40729 | Válvula de descarga 1.1/2" (38mm) com registro, acabamento em metal cromado | unid | 4 | 182.06 | 230.3 | 921.2
5.7 | composição | Barra PNE para lavatório | unid | 4 | 295.67 | 374.02 | 1496.08
5.8 | composição | Barra PNE para bacia sanitária | unid | 4 | 138.69 | 175.44 | 701.76
Subtotal item 12.0 | [6 empty] | 10169.24
5.0 |  | Serviços Diversos
5.1 | 97632 | Demolição de Rodapé cerâmico de forma manual. | m | 160 | 1.5 | 1.89 | 302.4
5.2 | 97633 | Demolição de Revestimento cerâmico | m² | 159.81 | 6.68 | 8.45 | 1350.39
5.3 | composição | Instalação de forro PVC | m² | 100.38 | 52.49 | 66.4 | 6665.23
5.4 | 73932/001 | Grade de ferro em barra chata | m² | 7.95 | 277.59 | 351.15 | 2791.64
5.5 | 92539 | Trama de madeira para reforma de beirais | m² | 41.7 | 35.92 | 45.43 | 1894.43
Subtotal item 13.0 | [6 empty] | 13004.09
7.0 |  | Serviços Finais
7.1 | 9537 | Limpeza final da reforma | m² | 219.9 | 2.06 | 2.6 | 571.74
571.74
|  | Subtotal Geral |  |  |  |  | 69373.58
|  | Total Geral |  |  |  |  | 69373.58

## CRONOG FISICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI-MS
Obra: Reforma do Lar dos Idosos São José
FONTE DE CUSTO TABELA SINAP - BDI 26,50%
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - COM BDI DE 26,50%
ITEM | SERVIÇOS | % | INV. | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | TOTAL
1.0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0
1.0 | ESQUADRIAS | 10.28% | 7131.87 |  | 2377.29 | 2377.29 | 2377.29 | 7131.87
2.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 2.465% | 1709.96 | 569.9867 | 569.9867 | 569.9867 |  | 1709.96
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 26.11% | 18113.78 | 4528.445 | 4528.445 | 4528.445 | 4528.445 | 18113.78
4.0 | PINTURA | 26.92% | 18672.9 | 4668.225 | 4668.225 | 4668.225 | 4668.225 | 18672.9
0
5.0 | LOUÇAS E METAIS | 14.66% | 10169.24 |  | 5084.62 | 5084.62 |  | 10169.24
6.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 18.75% | 13004.09 | 3251.0225 | 3251.0225 | 3251.0225 | 3251.0225 | 13004.09
7.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0.8241% | 571.74 |  |  |  | 571.74 | 571.74
| % SIMPLES | 100% | 100% | 18.76% | 29.52% | 29.52% | 22.19% | 100%
| % ACUMULADA |  | 100% | 18.76% | 48.29% | 77.81% | 100% | 100%
T O T A L S I M P L E S (R$) |  |  | 69373.58 | 13017.6792 | 20479.5892 | 20479.5892 | 15396.7225 | 69373.58
T O T A L A C U M U L A D O (R$) |  |  |  | 13017.6792 | 33497.2683 | 53976.8575 | 69373.58 | 69373.58

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI-MS
Obra: Reforma Asilo São José
Município: IGUATEMI-MS
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR
1.0 | ESQUADRIAS | 7131.87
2.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 1709.96
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 18113.78
4.0 | PINTURA | 18672.9
5.0 | LOUÇAS E METAIS | 10169.24
6.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 13004.09
7.0 | SERVIÇOS FINAIS | 571.74
| TOTAL GERAL | 69373.58

## CRONOG GERAL (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI-MS
AV. LAUDELINO PEIXOTO, 871
OBRA: Reforma do Ginásio de Esportes Municipal de Iguatemi-MS
LOCAL: IGUATEMI - M.S
CRONOGRAMA GERAL DO INVESTIMENTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  | MÊS 6
|  |  |  | VALOR | SIMPL. % | ACUM. % | VALOR | SIMPL. % | ACUM. % | VALOR | SIMPL. % | ACUM. % | VALOR | SIMPL. % | ACUM. % | VALOR | SIMPL. % | ACUM. % | VALOR | SIMPL. % | ACUM. %
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  | 100%
2.00 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% | [11 empty] | 0%
3.00 | INFRAESTRUTURA | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100%
4.00 | ESTRUTURA | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | 25% | #REF! | 25% | 50% | #REF! | 50% | 100%
5.00 | PAREDES | #REF! | #REF! | #REF! | 60% | 60% | #REF! | 40% | 100%
6.00 | ESQUADRIAS | 369 | #REF! | [6 empty] | 73.8 | 20% | 20% | 110.7 | 30% | 50% | 147.6 | 40% | 90% | 36.9 | 10% | 100%
7.00 | COBERTURA | #REF! | #REF! | #REF! | 30% | 30% | #REF! | 40% | 70% | #REF! | 30% | 100%
8.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 1709.96 | #REF! |  |  |  | 512.988 | 30% | 30% | 683.984 | 40% | 70% | 341.992 | 20% | 90% | 170.996 | 10% | 100%
9.00 | PAVIMENTAÇÃO | 18113.78 | #REF! |  |  |  | 3622.756 | 20% | 20% | 5434.134 | 30% | 50% | 5434.134 | 30% | 80% | 3622.756 | 20% | 100%
10.00 | PINTURA | 18672.9 | #REF! |  |  |  | 1867.29 | 10% | 10% | 3734.58 | 20% | 30% | 3734.58 | 20% | 50% | 5601.87 | 30% | 80% | 3734.58 | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 20% | 20% | #REF! | 20% | 40% |  |  | 40% |  |  | 40% | #REF! | 60% | 100%
13.00 | INSTALAÇÃO TELEFÔNICA | [7 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
12.00 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 60% | 60% | #REF! | 40% | 100% | [8 empty] | 0%
15.00 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
13.00 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 50% | 50% | #REF! | 50% | 100% | [8 empty] | 0%
14.00 | LOUÇAS E METAIS | 10169.24 | #REF! | [9 empty] | 3050.772 | 30% | 30% | 3050.772 | 30% | 60% | 4067.696 | 40% | 100%
15.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 13004.09 | #REF! | 4551.4315 | 35% | 35% |  |  | 35% |  |  | 35% | 3251.0225 | 25% | 60% | 2600.818 | 20% | 80% | 2600.818 | 20% | 100%
16.00 | SERVIÇOS FINAIS | 571.74 | #REF! | [15 empty] | 571.74 | 100% | 100%
SUB-TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15923.2005 | #REF! | #REF! | 15194.812 | #REF! | 87.11% | #REF! | #REF! | #REF!
ACUMULADO |  | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.72% | 47.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 87.11% | #REF! | #REF! | #REF!
CONCEDENTE |  | 250000 | #REF! | #REF! | 10.13% | 10.13% | #REF! | 16.94% | 27.08% | #REF! | 20.72% | 47.8% | 13262.4337 | 20.8% | 68.6% | 12655.7589 | 18.52% | 87.11% | #REF! | 12.89% | 100%
CONVENENTE |  | 3000 | #REF! | #REF! | 10.13% | 10.13% | #REF! | 16.94% | 27.08% | #REF! | 20.72% | 47.8% | 2660.7668 | 20.8% | 68.6% | 2539.0531 | 18.52% | 87.11% | #REF! | 12.89% | 100%

## Plan1 (hidden)
3.53 | 38.55 | 3 | 8.2
3.92 | 7.52 | 3 | 8.2
3.92 | 16.22 | 3.3 | 5.2
3.92 | 52.43 | 3.3 | 5.2
15.29 | 21.19 | 3.3 | 10.4
| 6.58 | 3.3 | 10.4
| 5.46 | 3.3 | 10.6
| 6.44 | 3.3 | 58.2
| 154.39 | 3 | 3.57
|  | 3 | 54.63
31.8
5.04
26.76