## PLANILHA ORRÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,06 (HORA) 48,04%(MÊS)
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA E.P.M.E.I.E.F JOSÉ DE ALENCAR
LOCAL: RUA 01 MUNICIPIO: JAPORÃ UF: MS BAIRRO: DISTRITO DE JACAREÍ
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEJ | [5 empty] | SINAPI 23/01/2020
COORDENADAS: | Latitude: 23°48'15.04"S Longitude: 54°31'33.94"O
Área Total de Intervenção: 1.272,14 m² | [5 empty] | LOTE 01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | Unid. | Quant. | Cto. Unit. | Custo Total | % Total | 1.2899
SERVIÇOS INICIAIS
1. SERV. PRELIM. | 1.0 Gerais | 74209/001 | 1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado |  | m² | 6 | 472.38 | 2834.28 | 8.567% | 366.22
|  | 93584 | 1.2 Execução de Deposito em Canteiro de Obra |  | m² | 12 | 708.4 | 8500.8 |  | 549.19
|  | 99059 | 1.3 Locação de obra |  | m² | 216.88 | 41.19 | 8933.28 |  | 31.94
|  | 97644 | 1.4 Remoção de Portas sem reaproveitamento |  | Unid. | 11 | 7.67 | 84.37 |  | 5.95
|  | 74220/001 | 1.5 Tapume de Compensado (fechamento frontal da obra) |  | m² | 76.18 | 60.99 | 4646.21 |  | 47.29
|  | 97622 | 1.6 Demolição de Alvenaria s/aproveitamento |  | m² | 7.5 | 47.57 | 356.77 |  | 36.88
|  | 97622 | 1.7 Limpeza de Surpefice com jato de Alta Pressão |  | m² | 1213.27 | 1.63 | 1977.63 |  | 1.27
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 27333.34
2. PAREDES/PAINÉIS/ESQUADRIAS |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO
| 2.0 Paredes, Elementos de, Esquadrias,Janelas, Portas e Portais | 87504 | 2.1 Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos |  | m² | 13 | 71.37 | 927.81 | 7.646% | 55.33
|  | 93202 | 2.2 Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços |  | m² | 4.2 | 21.52 | 90.38 |  | 16.69
|  | 87892 | 2.3 Chapisco aplicado em Alvenaria |  | m² | 26 | 10.75 | 279.5 |  | 8.34
|  | 84026 | 2.4 Reboco de parede, barra lisa, 1:4 espessura 2,0 cm (massa única) |  | m² | 26 | 52.58 | 1367.08 |  | 40.77
|  | 91314 | 2.5 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo – fornecimento e instalação |  | Unid. | 3 | 772.41 | 2317.23 |  | 598.82
|  | 91328 | 2.6 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,0cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo – fornecimento e instalação |  | Unid. | 7 | 692.22 | 4845.54 |  | 536.65
|  | 96486 | 2.7 Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais |  | m² | 61.1 | 61.43 | 3753.37 |  | 47.63
|  | 94569 | 2.8 Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens |  | m² | 12.6 | 509.38 | 6418.18 |  | 394.9
|  | 72120 | 2.9 Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao |  | m² | 4.5 | 330.78 | 1488.51 |  | 256.44
|  | 84885 | 2.10 Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha |  | Unid. | 4 | 727.16 | 2908.64 |  | 563.74
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 24396.24
PINTURAS EM GERAL
3. PINTURAS | 3.0 Pinturas | 95625 | 2.1 Pintura latex acrilia parede interna e externa 2 demãos |  | m² | 1635.17 | 21.82 | 35679.4 | 30.65% | 16.92
|  | 79464 | 2.2 Pintura a óleo em paredes, duas demão |  | m² | 12.6 | 21.33 | 268.75 |  | 16.54
|  | 74065/001 | 2.3 Pintura esmalte fosco para madeira (portas) |  | m² | 13.86 | 28.36 | 393.06 |  | 21.99
|  | 95468 | 2.4 Pintura esmalte brilhante superfice metálica (esquadrias) |  | m² | 217.16 | 43.09 | 9357.42 |  | 33.41
|  | 79500/002 | 2.5 Pintura acrilica sobre piso cimentado (calçadas) |  | m² | 417.54 | 21.9 | 9144.12 |  | 16.98
|  | 79500/002 | 2.6 Pintura acrilica sobre piso cimentado (arquibancadas) |  | m² | 190.9 | 21.9 | 4180.71 |  | 16.98
|  | 41595 | 2.7 Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm largura |  | ml | 665.5 | 12.2 | 8119.1 |  | 9.46
|  | 95305 | 2.8 Textura Acrilica - Parede Externa - Uma demão |  | m² | 583 | 14.17 | 8261.11 |  | 10.99
|  | 79500/002 | 2.9 Pintura Epoxi 2 demão (Piso Cimentado - Quadra Esportiva) |  | m² | 1022.37 | 21.9 | 22389.9 |  | 16.98
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 97793.57
GRADES/MUROS/ALAMBRADOS
4. FECHAMENTOS | GERAL | 84026 | 4.3 Reboco de parede, barra lisa, 1:4 espessura 2,0 cm (massa única) |  | m² | 137.73 | 52.58 | 7241.84 | 25.82% | 40.77
|  | 73787/001 | 4.4 Alambrado em tubos de aço calvanizado |  | m² | 52.84 | 182.85 | 9661.79 |  | 141.76
|  | 4948 | 4.5 Portão de Abrir em Gradil |  | m² | 1.8 | 388.14 | 698.65 |  | 300.91
|  | 37562 | 4.6 Portão de Correr em Gradil fixo incluiso trilhos e roldanas |  | m² | 5.92 | 512.07 | 3031.45 |  | 396.99
|  | 74244/0001 | 4.7 Alambrado para fechamento de quadra poliesportiva |  | m² | 337.66 | 182.85 | 61741.13 |  | 141.76
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 82374.86
5. ENTRADA | HALL | 74202/001 | 5.1 Laje Pré Moldada (2,89 x9,30) |  | m² | 27 | 78.4 | 2116.8 | 2.07% | 60.78
|  | 94213 | 5.2 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, |  | m² | 27 | 54.22 | 1463.94 |  | 42.04
|  | 92580 | 5.3 Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas |  | m² | 27 | 35.54 | 959.58 |  | 27.56
|  | MERCADO | 5.4 Painél de ACM (Fachada 8,40+2,75+2,75x1,0) |  | m² | 13.9 | 148.59 | 2065.4 |  | 115.2
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 6605.72
6. PASSEIOS | GERAL | 94992 | 6.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado |  | m² | 202.1 | 68.73 | 13890.33 | 5.242% | 53.29
|  | 94265 | 6.2 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco |  | m² | 52.06 | 35.27 | 1836.15 |  | 27.35
|  | 85180 | 6.3 Plantio de Grama Esmeralda em placa |  | m² | 60 | 16.66 | 999.6 |  | 12.92
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 16726.08
|  |  | ELÉTRICA/HIDRÁULICA E ESGOTO | [5 empty] | 14.64%
7. ELÉTRICA E HIDRÁULICA | ELÉTRICA | MERCADO | Luminária industrial de aluminio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil |  | Unid. | 21 | 660.42 | 13868.82 |  | 512
|  | 5035 | Poste de Concreto Circular h=12 |  | m² | 3 | 1345.79 | 4037.37 |  | 1043.33
|  | 100615 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m |  | Unid. | 3 | 786.94 | 2360.82 |  | 610.08
|  | MERCADO | Luminaria Publica LED 150w |  | Unid. | 6 | 732.66 | 4395.96 |  | 568
|  | 83401 | Braço p/ luminária publica 1 x 1,50 m, em tubo aco galv 3/4 |  | Unid. | 3 | 673.32 | 2019.96 |  | 522
|  | 91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v |  | m | 150 | 10.59 | 1588.5 |  | 8.21
|  | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v |  | m | 420 | 3.01 | 1264.2 |  | 2.34
|  | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 |  | m | 120 | 3.83 | 459.6 |  | 2.97
|  | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v |  | m | 100 | 4.78 | 478 |  | 3.71
|  | 97894 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concre |  | Unid. | 1 | 516.99 | 516.99 |  | 400.8
|  | 74130/006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A 150ª 240V |  | Unid. | 1 | 432.07 | 432.07 |  | 334.97
|  | 91871 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4") |  | m | 210 | 11.2 | 2352 |  | 8.69
| HIDRÁULICA E ESGOTO | 95470 | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação ajustável |  | m | 4 | 214.78 | 859.12 |  | 166.51
|  | 86941 | Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio |  | Unid. | 4 | 680.7 | 2722.8 |  | 527.72
|  | 98053 | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,40 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 L |  | Unid. | 1 | 2620.41 | 2620.41 |  | 2031.49
|  | 98079 | Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,0 x 3,0 x 3,0 m, área de infiltração: 25 m² |  | Unid. | 1 | 6740.82 | 6740.82 |  | 5225.85
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 46717.44
8. ADM. LOCAL | ADM | COMP. 1 | Administração Local |  | Unid. | 1 | 10596.08 | 10596.08 | 3.321% | 8214.66
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 10596.08
9. COMPLEMENTOS | GERAL | 87257 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra (palco-camarim) |  | m² | 37.07 | 62.93 | 2332.81 | 2.043% | 48.79
|  | 98511 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 |  | Unid. | 10 | 137.34 | 1373.4 |  | 106.48
|  | 73788/002 | Grade em madeira para protecao de mudas de arvores |  | Unid. | 10 | 126.2 | 1262 |  | 97.84
|  | 93401 | Guindauto Hidráulico, alcançe máximo hozizontal de 7,6 mt |  | hs | 12 | 129.19 | 1550.28 |  | 100.16
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 6518.49
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | BDI = | 28.99% |  | 319061.82 | 100%
| BDI | [6 empty] | 0
| CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO | [6 empty] | #REF!
#REF!
Japorã - MS, Março de 2020
| ___________________________________________ | [9 empty] | 0
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: VICENTE DOMINGOS VINUTO | [9 empty] | 0
CREA/MS: 35447 - VISTO/MS: 4147
ENGENHEIRO CIVIL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | MÊS - 1 |  | MÊS -2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 27333.34 | 8.5668 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | PAREDES E PAINEIS/ESQUADRIAS | 24396.24 | 7.6462 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PINTURAS | 97793.57 | 30.6504 | 60 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | FECHAMENTOS | 82374.86 | 25.8178 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | ENTRADA | 6605.72 | 2.0704 |  |  | 70 | 70 | 30 | 100 |  | 100
6 | PASSEIOS | 16726.08 | 5.2423 |  |  | 20 | 20 | 70 | 90 | 10 | 100
7 | ELÉTRICA HIDRÁULICA | 46717.44 | 14.6421 |  |  | 0 | 0 | 70 | 70 | 30 | 100
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10596.08 | 3.321 | 20 | 20 | 40 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100
9 | COMPLEMENTOS | 6518.49 | 2.043 | [6 empty] | 100 | 100
TOTAL % |  |  | 100 | 43.0128 | 43.0128 | 34.1587 | 77.1715 | 15.2044 | 92.3759 | 7.6241 | 100
TOTAL |  | 319061.82 |  | 137237.396 | 137237.396 | 108987.482 | 246224.878 | 48511.396 | 294736.274 | 24325.546 | 319061.82
Japorã - MS, Março de 2020
___________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VICENTE DOMINGOS VINUTO
CREA/MS: 35447 - VISTO/MS: 4147
ENGENHEIRO CIVIL

## Mem. de cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
| Serviços: | Obs: | Valor: | Unid:
1 | Pinturas Paredes Externas do Ginásio:
1.2 | Superfície Lateral Esquerda: |  | 183 | m²
1.3 | Superfície Lateral Direita: |  | 168 | m²
1.4 | Superfície Lateral Pilares: |  | 20 | m²
1.5 | Fachada Posterior: |  | 110 | m²
1.6 | Fachada Frontal: |  | 102 | m²
|  | Total= | 583 | m²
2 | Pinturas Paredes Internas do Ginásio:
2.1
2.2 | Superfície Lateral Esquerda: |  | 105 | m²
2.3 | Superfície Lateral Esquerda: |  | 173 | m²
2.4 | Superfície Frontal: |  | 102 | m²
2.5 | Superfície Posterior: |  | 82 | m²
2.6 | Palco: |  | 39 | m²
2.6 | Camarim: |  | 31.7 | m²
2.8 | Sanitários: |  | 121 | m²
|  | Total= | 653.7 | m²
3 | Pinturas Pilares e Muros:
3.1 | Pilares Ginásio= |  | 47.83 | m²
3.2 | Muros (ext. e inter.)= |  | 137.73 | m²
3.3 | Pilares Grades= |  | 10.81 | m²
|  | Total= | 196.37 | m²
Pisos Internos:
4.1 | Ginásio= |  | 1022.37 | m²
4.2 | Palco= |  | 26.28 | m²
4.3 | Camarim= |  | 10.8 | m²
4.4 | Banheiros (Sanitários)= |  | 7.39 | m²
4.5 | Banheiros (exter.)= |  | 14.4 | m²
4.6 | Arquibancada= |  | 190.9 | m²
|  | Total= | 1272.14 | m²
5 | Pinturas Área Externa (calçadas):
5.1 | Calçadas Frontal= |  | 175.5 | m²
5.2 | Calçadas Perímetro Ginásio= |  | 132.94 | m²
5.3 | Rampas= |  | 26.6 | m²
5.4 | Estacionamento Aberto frontal= |  | 82.5 | m²
|  | Total= | 417.54 | m²
6 | Meio-fio
6.1 | Largura do meio-fio= |  | 0.15 | m
6.2 | Altura do meio-fio= |  | 0.2 | m
6.3 | Comprimento total de meio-fio= |  | 13.38 | m
7 | Meio-fio rebaixado
7.1 | Largura= |  | 0.15 | m
7.2 | Altura= |  | 0.1 | m
7.3 | Comprimento total rebaixado= |  | 25.3 | m
7.4 | total geral de meio-fio= | Total= | 38.68 | m²
8 | Baldrame Ginásio:
8.1 | Espessura (1)= |  | 0.15 | m
8.2 | Comprimento(1)= |  | 144.6 | m
8.3 | Espessura(2)= |  | 0.3 | m
8.4 | Comprimento(2)= |  | 5.5 | m
|  | Total= | 150.1 | m
9 | Baldrame Sanitários/ Camarim/ Palco:
9.1 | Parte externa= |  | 23.13 | m
9.2 | Sanitários (inter.)= |  | 13.98 | m
9.3 | Divisórias= |  | 13.35 | m
|  | Total= | 50.46 | m
10 | Esquadrias:
10.1.1 | Janela de vidro temperado | (2.25x0.40x2.20) | 2 | UNID
10.1.2 | Janela de vidro temperado | (0.4x0.4x1.70) | 2 | UNID
10.2.1 | Porta de Correr Met. | (3.50x3.0) | 1 | UNID
10.2.2 | Porta Metálica | (1,0x2.10) | 1 | UNID
10.3.1 | Porta em Madeira | (0.8x2.10) | 3 | UNID
10.3.2 | Porta em Madeira | (0,6x2,10) | 7 | UNID
10.1.3 | VIDRO TEMPERADO | Total= | 4.504 | m²
10.2.3 | ESQUADRIAS METÁLICAS | Total= | 12.6 | m²
10.3.3 | ESQUADRIAS MADEIRA | Total= | 13.86 | m²
11 | Cobertura:
11.1 | Treliça Metálica em arco= | (1,20x29,0) | 9 | UNID
11.1.1 |  | Total= | 261 | m
11.2 | Madeiramento | (0,03x0,06x5,0) | 8 | UNID
11.2.1 |  | Total= | 40 | m
11.3 | Madeiramento | (0,04x0,02x15,4) | 17 | UNID
11.3.1 |  | Total= | 259 | m
11.4 | Treliça Metálica | (0,25x0,27x2,65) | 16 | UNID
11.4.1 |  | Total= | 97 | m
11.5 | Forro PVC |  | 61.1 | m²
11.6 | Telha de Fibrocimento |  | 68 | m²
11.7 | Telhado de Zinco= |  | 1867.98 | m²
12 | Complementares
12.1 | Grade de tela |  | 337.66 | m²
12.2.1 | Solo compactado c/ Brita (Pátio) |  | 158.06 | m²
12.2.2 | Estacionamento Interno (Pátio) |  | 58.82 | m²
12.2.3 | Portão (Não específicado/ Pátio) |  | 2.96 | m
12.2.4 | Portão (Não específicado/ Pátio) |  | 0,90 | m
12.2.5 | Grade (Pátio) |  | 52.84 | m²
12.3.1 | Trapézios (HALL) | b=2.54/ B= 3.30/ h= 6.34/ L=0.3 | 2 | UNID
12.3.2 | Fachada(HALL) | (9.6x1.2)/(3.24x1.2)/(3.24x1.2) | 1 | UNID
12.3.3 | Cobertura (HALL) | (9.6x3.24x0.15) | 1 | UNID
12.4 | Pilares Fachada | (0.27x0.25x8) | 6 | UNID
Japorã - MS, Março de 2020
___________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VICENTE DOMINGOS VINUTO
CREA/MS: 35447 - VISTO/MS: 4147
Note on C82: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 29= comprimento do arco
Note on C84: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 5 m de (0,03x0,06)

## COMPO 08 - ADM LOCAL
SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
MUNICÍPIO: | JAPORÃ/MS
SINAPI: | JANEIRO/2020
BDI SERVIÇOS: | 30%
BDI INSUMOS: | 30%
COMPOSIÇÃO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
08 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UN
8.1 | 90781 | Topógrafo com encargos complementares | h | 12 | 21.21 | 254.52 | 235.5 | #REF! | #REF!
8.2 | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | h | 4 | 11.61 | 46.44 | 66.69 | #REF! | #REF!
8.3 | 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 50 | 80.37 | 4018.5 | 4.35 | #REF! | #REF!
8.4 | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 180 | 21.64 | 3895.2 | 20.22 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL |  |  | 8214.66 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL |  |  | 8214.66
Japorã - MS, Março de 2020
___________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VICENTE DOMINGOS VINUTO
CREA/MS: 35447 - VISTO/MS: 4147

## BDI - AC TCU 2.622-2013
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 02
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção de edificios
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | 3.65%
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
3% |  | 55%
,
ISS LÍQUIDO | 1.65%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 5.3%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3.32% | 3.32%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 1% | 1%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1% | 1%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.39% | 1.39%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 8.96% | 8.96%
Impostos |  |  |  | 5.3% | 5.3%
BDI CALCULADO |  |  | 22.86% |  |  | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
BDI CONFORME
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO: |  |  | 28.99% |  |  | UTILIZAR BDI C/ DESONERAÇÃO
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 9.8% | 9.8%
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | #REF!
[14 empty] | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | #REF!
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 100 | 20.34% | 22.12% | 25% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 101 | 3% | 4% | 5.5% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 102 | 0.8% | 0.8% | 1% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 103 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 104 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 105 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%