## RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
SECRETARIA DE OBRAS
Objeto: | INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO)
Município: | JAPORÃ - MS
Local: | AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA E RUA DAS MARGARIDAS
RESUMO DO ORÇAMENTO INICIAL
SEM DESONERAÇÃO
Item | Descrição | % | Total
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.439% | 27392.34
02 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 93.33% | 1048038.24
03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA | 4.231% | 47506.3
| TOTAL GERAL: | 100% | 1122936.88
JAPORÃ, MS, 25 DE MAIO DE 2020
__________________________________________
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 15276/MS

## ORÇAMENTO_NAO DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: | INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO)
Município: | JAPORÃ - MS
Local: | AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA E RUA DAS MARGARIDAS
BDI: | 19.68% | SERVIÇOS | 15.27% | MATERIAIS
Prazo exec.: | 90 | dias
Sist./Ref.: | AGESUL DEIURB (janeiro/2020), SINAPI (janeiro/2020) |  |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO
Item | Código | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  | m² | 8 | 400.92 | 479.82 | 3838.56
1.2 | 10775 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas |  | m² | 30 | 515 | 616.35 | 18490.5
1.3 | IUI00003 | Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 |  | un | 8 | 381.85 | 456.99 | 3655.92
1.4 | 13244 | Cone de sinalizacao PVC c/ pintura REFletiva h = 0,50m |  | un | 16 | 73.5 | 87.96 | 1407.36
|  | Total - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 27392.34
2. |  | RECAPEAMENTO CBUQ
2.1 | 99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 |  | m² | 19307.34 | 1.39 | 1.66 | 32050.18
2.2 | 72942 | Pintura de ligacao com emulsao RR-1C |  | m² | 19307.34 | 1.75 | 2.09 | 40352.34
2.3 | 93176 | Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016 | 466 | m³.km | 3588.2 | 0.51 | 0.61 | 2188.8
2.4 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte |  | m³ | 579.2 | 1131.43 | 1354.09 | 784288.92
2.5 | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana | 126 | m³.km | 175146.3 | 0.91 | 1.08 | 189158
|  | Total - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1048038.24
3. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 | 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares |  | h | 100 | 99.34 | 118.89 | 11889 | 25 | horasxmês | = 2 horas x 20 dias | 12.5
3.2 | 90780 | Mestre de obras com encargos complementares |  | h | 380 | 30.7 | 36.74 | 13961.2 | 30 | horasxmês | = 3 horas x 20 dias | 15
3.3 | 88326 | Vigia noturno com encargos complementares |  | h | 500 | 20.06 | 24 | 12000 | 180 | horasxmês | = 12 horas x 30 dias | 90
3.4 | 90781 | Topografo com encargos complementares |  | h | 90 | 24.56 | 29.39 | 2645.1 | 30 | horasxmês | = 2,5 horas x 20 dias | 15
3.5 | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares |  | h | 90 | 12.38 | 14.81 | 1332.9 | 30 | horasxmês | = 2,5 horas x 20 dias | 15
3.6 | 88321 | Técnico de laboratório com encargos complementares |  | h | 90 | 27.51 | 32.92 | 2962.8
3.7 | 88249 | Auxiliar de laboratório com encargos complementares |  | h | 90 | 25.21 | 30.17 | 2715.3 | 30 | horasxmês | = 2,5 horas x 20 dias | 15
|  | Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 47506.3
|  |  | TOTAL GERAL= |  |  |  | 1122936.88
JAPORÃ, MS, 25 DE MAIO DE 2020
_____________________________________
|  | FÁBIO MARQUES RIBEIRO | [10 empty] | 1122936.88
|  | ENGENHEIRO CIVIL | [7 empty] | #REF!
CREA 15276/MS

## CRONOGRAMA_NAO_DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - NÃO DESONERADO
Objeto: | INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO)
Município: | JAPORÃ - MS
Local: | AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA E RUA DAS MARGARIDAS
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3
IT EM |  |  |  | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.547% | 27392.34 | 27392.34 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | #REF! | #REF!
2 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO | 97.45% | 1048038.24 | 314411.472 | 30% | 30% | 419110.4922 | 39.99% | 69.99% | 314516.2758 | 30.01% | 100% | #REF! | #REF!
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.417% | 47506.3 | 15097.5021 | 31.78% | 31.78% | 18517.9557 | 38.98% | 70.76% | 13890.8421 | 29.24% | 100% | #REF! | #REF!
1122936.88
| T OT AL MENSAL= |  |  | 356901.3141 |  |  | 437628.4479 |  |  | 328407.1179
| T OT AL ACUMULADO= |  |  | 356901.3141 | 31.78% | 31.78% | 794529.7621 | 38.97% | 70.75% | 1122936.88 | 29.25% | 100%
JAPORÃ, MS, 25 DE MAIO DE 2020
__________________________________________
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 15276/MS

## BDI NAO DESONERADO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI - NÃO DESONERADO - Acórdão 2622/2013
Objeto: | INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO)
Município: | JAPORÃ - MS
Local: | AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA E RUA DAS MARGARIDAS
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS - SERVIÇOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.645 | %
| ISS BRUTO: | 2.995 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 40 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 4.843 | %
ADOTADO
4.01
0.4
0.56
1.11
7.3
BDI SEM DESONERAÇÃO ADOTADO |  |  |  | 19.68%
TIPO DE OBRA: | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.645 | %
| ISS BRUTO: |  | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: |  | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 3.645 | %
ADOTADO
3.45
0.48
0.85
0.85
5.11
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 15.27%
JAPORÃ, MS, 25 DE MAIO DE 2020
____________________________________________
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 15276/MS