## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
ESTADO: DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: RECONSTRUÇÃO COMPLETA DO BUEIRO TUBULAR - KM 32,5 - ESTRADA JAPORÃ/JACAREÍ
LOCAL: JAPORÃ - MS COORDENADAS: 23º 48' 05" S e 54º 32' 32" O
SINAPI REGIONAL: 04/2019 - SICRO-DNIT - 20/2018 - CO/MS
TABELAS DESONERADAS BDI: 28,01% | [7 empty] | 1.2801
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RECONSTRUÇÃO COMPLETA DO BUEIRO TUBULAR - KM 32,5 ESTRADA JAPORÃ/JACAREÍ
ITEM | CÓD | ESPECIFICAÇÃO | DMT | UNID | QUANT | UNIT. | TOTAL
1.00 |  | SERVIÇOS PRELINARES
1.01 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | m² | 3 | 385.31 | 1155.93 | 301
1.02 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA |  | m² | 20 | 39.2 | 784 | 30.63 |  | BASCULANTE DE 4,0 M3.
1.03 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA |  | m² | 4 | 563.24 | 2252.96 | 440
1.04 | Compo. 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | und. | 1 | 5526.9 | 5526.9 | 4317.56
Total Geral do Item | [6 empty] | 9719.79
2.00 |  | INFRAESTRUTURA
2.01 | 0804293 | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS |  | m | 20 | 2346.34 | 46926.8 | 1832.94
2.02 | 73856/014 | BOCA BUEIRO BTTC D = 1,00 M |  | und. | 2 | 3876.75 | 7753.5 | 3028.48 |  | 83508 ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 25T INCL CRAVACAO/EMENDAS M 99,63
2.03 | 83336 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA |  | m³ | 240.3 | 5.36 | 1288 | 4.19
2.04 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 2M |  | m³ | 26.7 | 68.76 | 1835.89 | 53.72
2.04 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECÂNCIA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0 M³/11 T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS |  | m³ | 21.13 | 2.08 | 43.95 | 1.63
2.06 | 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50 M E MENOR QUE 2,50 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA |  | m² | 47.2 | 2.56 | 120.83 | 2
2.07 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA |  | m³ | 52.87 | 25.6 | 1353.47 | 20
2.08 | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,80 M³ / POTÊNCIA: 111 HP) LARGURA DE 1,50 M A 2,50 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA |  | m³ | 193 | 10.12 | 1953.16 | 7.91
2.09 | 0805455 | DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D = 1,00 M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS |  | und. | 14 | 105.03 | 1470.24 | 82.05
Total Geral do Item | [6 empty] | 62745.84
TOTAL GERAL DA OBRA: | [6 empty] | 72465.63 |  | 0%

## MEM CÁLCULO CORPO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
DADOS DA TUBULAÇÃO:
DIÂMETRO NOMINAL | DIÂMETRO EXTERNO | TALUDE | e (AFASTAM. LATERAL) | ALTURA REATERRO MANUAL | COBRIMENTO MÍNIMO | PESO LINEAR
MM | M | % | M | M | M | T/KM
400 | 0.48 | 12% | 0.4 | 0.3 | 0.55 | 0.22
600 | 0.72 | 12% | 0.5 | 0.3 | 0.55 | 0.43
800 | 0.96 | 12% | 0.6 | 0.3 | 0.55 | 0.61
1000 | 1.16 | 12% | 0.6 | 0.3 | 0.55 | 0.97 | [5 empty] | 1.24
1200 | 1.39 | 12% | 0.6 | 0.3 | 0.55 | 1.4 | [5 empty] | 0.24
1500 | 1.8 | 12% | 0.6 | 0.3 | 0.55 | 2 | [5 empty] | 0.36
0.072
DADOS DOS TRECHOS:
TRECHO |  |  | DIÂMETRO NOMINAL | COMPRIMENTO | COTA MONTANTE |  | COTA JUSANTE |  | ÁREA MÉDIA | Base Montante |  |  |  | Base Jusante |  |  | Área
[5 empty] | TERRENO | TUBO | TERRENO | TUBO |  | b | b' | B' | B | b | b' | B | Montante | Jusante | Média
|  |  | MM | M | M | M | M | M | M² | m | m | m | m | m | m | m | m² | m² | m²
BOCA DE BUEIRO TRIPLO |  |  | 1000 | 20 | 99.68 | 97.88 | 99.728 | 98.058 | 4.45 | 2.36 | 2.432 | 2.71 | 2.79 | 2.36 | 2.71 | 2.76 | 4.63 | 4.27 | 4.45
QUANTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA:
TRECHO |  |  | ESCAVAÇÃO TOTAL | ESCAVAÇÃO MECÂNICA | ESCAVAÇÃO MANUAL | BOTA-FORA | REGULARI-ZAÇÃO | REATERRO MANUAL | REATERRO MECÂNICO
|  |  | M³ | M³ | M³ | M³ | M² | M³ | M³
BOCA DE BUEIRO TRIPLO |  |  | 267 | 240.3 | 26.7 | 21.13 | 47.2 | 52.87 | 193 | [7 empty] | 3.7 | 3.7 | 3.7
TOTAL |  |  | 267 | 240.3 | 26.7 | 21.13 | 47.2 | 52.87 | 193
QUANTIFICAÇÃO POR CADA DIAMETRO DE 1000 MM
OBS:
O cálculo do movimento de terra é realizado através do método das seções médias, conforme seção típica apresentada acima
O percentual de escavação mecânica em relação a escavação total é de : |  |  |  |  | 90%
O percentual de escavação manual em relação a escavação total é de: |  |  |  |  | 10%
DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO DA QUANTIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA:
Escavação total = área média da vala de escavação x comprimento da rede
Escavação mecânica = escavação total x 90%
Escavação manual = escavação total - escavação mecânica
Bota Fora = área do tubo assentado x comprimento do trecho
Regularização de fundo de valas = base do fundo a vala (diâm. ext. + 2 x e) x comprimento do trecho
Aterro manual = área média da vala de escavação até a altura do reaterro manual x comprimento do trecho - Bota fora
Aterro mecânico = volume total escavado - bota fora - aterro manual
COMPOSIÇÃO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT
1.04 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UN
1.04.03 | 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 32
1.04.05 | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 85
SERVIÇOS PRELIMINARES
DEPOSITO = | 2 X2 = 4 | m²

## COMP (2)
BDI SERVIÇOS: | 30%
BDI INSUMOS: | 30%
COMPOSIÇÃO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.02 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UN
1.02.01 | 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 32 | 84.88 | 2716.16 | 4.35 | #REF! | #REF!
1.02.02 | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 85 | 18.84 | 1601.4 | 20.22 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL |  |  | 4317.56 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL |  |  | 4317.56

## CRONO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
ESTADO: DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: RECONSTRUÇÃO COMPLETA DO BUEIRO TUBULAR - KM 32,5 - ESTRADA JAPORÃ/JACAREÍ
LOCAL: JAPORÃ - MS COORDENADAS: 23º 48' 05" S e 54º 32' 32" O
SINAPI REGIONAL: 04/2019 - SICRO-DNIT - 20/2018 - CO/MS
CRONOGRAMA GERAL
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | % | 1° MÊS | % | 2° MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELINARES | 13.41% | 9719.79 | 100% | 9719.79 | 0 | 0
2.0 | INFRAESTRUTURA | 86.59% | 62745.84 | 60% | 37647.504 | 40% | 25098.336
| % Simples | 100% |  | 65.37% |  | 34.63%
| % Acumulada | 100% |  | 65.37% |  | 100%
| Total Simples (R$) |  | 72465.63 |  | 47367.294 |  | 25098.336
| Total Acumulado (R$) |  | 72465.63 |  | 47367.294 |  | 72465.63

## BDI-2
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 02
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção de rodovias e ferrovias
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | 3.65%
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
3% |  | 55%
,
ISS LÍQUIDO | 1.65%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 5.3%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4% | 4%
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4% | 0.4%
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56% | 0.56%
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.21% | 1.21%
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 8.69% | 8.69%
Impostos |  |  |  | 5.3% | 5.3%
BDI CALCULADO |  |  | 21.92% |  |  | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
BDI CONFORME
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO: |  |  | 28.01% |  |  | UTILIZAR BDI C/ DESONERAÇÃO
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 9.8% | 9.8%
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | #REF!
[14 empty] | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | #REF!
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 200 | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 201 | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 202 | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 203 | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 204 | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 205 | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%